## 任务规格
模块 | 规格内容
任务ID | callback_secret_rotation
主软件 | Helm
辅助工具 | PowerShell7、Python3.12、PyYAML6.0.2、UTF-8文本编辑器和CSV查看器
输入来源 | 回调服务发布团队提供的Secret登记、轮换计划、发布合同、变更申请和当前Chart
输入获取方式 | 从输入数据包解压到本地只读目录
原始输入文件 | secret_registry.csv、phase_plan.csv、rotation_contract.json、change_request.md、README.md和starter目录
目标输出文件 | output/chart目录、output/rendered目录、output/reports/rotation_ledger.csv、output/reports/secret_reference_review.csv、output/change_note.md和output/README.md
核心操作链 | 核对Secret登记与阶段计划→调整Chart引用→同步运行配置→Helm渲染阶段清单→整理轮换台账→核对Secret引用→编写变更说明
轮换顺序 | steady保留旧钥，preload加入新钥，activate启用新钥并保留旧钥，retire移除旧钥
Secret边界 | Chart只引用平台托管Secret的名称和键名，不创建Secret对象，不处理密钥正文
工作负载配置 | Deployment投影顺序与acceptedKeys一致，ConfigMap、容器环境变量和Pod注解使用同一阶段值
Chart校验 | activeKey属于acceptedKeys，acceptedKeys中的代号都能在Secret登记表中找到
对象要求 | 合同指定的ConfigMap、Deployment和Service存在且身份唯一
报告设计 | 轮换台账按phase连接计划和清单，Secret引用核对表按phase与projection_order连接登记表和投影源
岗位衔接 | 发布评审人核对Chart、清单和报告，维护窗值班负责现场应用、验签观察和回滚
完成条件 | Chart可由Helm检查并按计划生成清单，外部Secret边界、阶段配置、报告和变更说明互相一致
可验证点 | 交付路径、输入使用、轮换顺序、Secret引用、阶段配置、对象身份、失败关闭和跨产物一致性
不适合作为评分点的内容 | YAML键序、注释、空白、文档顺序、CSV行序、Markdown章节名、代码函数名和临时目录